## Sheet1
PROJECT CHARTER
Project Tittle | Aplikasi Pemantauan Diet Ketogenik |  |  | Project Manager | Agung Jati
Start Date | 10 May 2022 | End Date | 31 May 2022 | Project Sponsor
Business Need
Aplikasi ini berfokus untuk membantu Anda mempertahankan diet keto bersamaan dengan puasa, memastikan Anda tidak pernah membahayakan kesehatan Anda. Ini menyediakan berbagai rencana yang memperhitungkan berbagai faktor seperti jadwal latihan Anda, berat badan, dan banyak lagi.
Project Scope |  |  | Deliverables
Pemantauan Pola Diet Ketogenic melalu aplikasi, ditujukan untuk semua orang dewasa yang memiliki berat badan tidak ideal. |  |  | Aplikasi Web
Risks & Issues |  |  | Assumptions/Dependencies
Salah nya perhitungan pada menentukan waktu diet yang tepat, juga berdasarkan setiap orang punya konsumsi nutrisi yang berbeda beda |  |  | Tanpa menggunakan pihak ketiga
Financials
Pengguna bisa membayar pada aplikasi secara sukarela untuk donasi ke developer
Milestones Schedule
Milestone |  |  |  | Target Date | Actual Date
Diskusi permasalahaan pada Diet Ketogenic dan membuat solusinya |  |  |  | 2022-01-05 | 2022-07-05
Membuat wireframe UI/UX dengan figma |  |  |  | 2022-08-05 | 15/5/22
Menyelesaikan desain frontend dengan css boostrap dan backend nodejs |  |  |  | 16/5/22 | 13/5/22
Integrasi backend dan frontend |  |  |  | 14/5/22 | 21/5/22
Testing aplikasi dan perbaikan bug |  |  |  | 22/5/22 | 31/5/22
Stakeholder
Name |  | Institution | Position | Phone | Email
Agung Jati |  |  | Frontend Engineer | 811101010 | agungxxx@gmail.com
Kata Ersada |  |  | Devops Engineer | 811101010 | ersadakata00@gmail.com
Muhamad Farhan |  |  | Backend Engineer | 811101010 | aanalfariz13@gmail.com
Dea Syaputri |  |  | UI/UX Engineer | 811101010 | dea.syaputri02@gmail.com
Project Team |  |  | Approval/Reviews Committee
Sistem Analis | Agung Jati |  | VP Digital Solution
Developer | Agung, Farhan, Kata |  | VP Sales & Marketing
Mobile Apps |  |  | VP PCC
UI/UX | Dea |  | VP Finance
Application Support | Dea |  | Manager Dept
Dev Ops | Farhan